## Sprint Backlog V1
Sprint Backlog 0 Versión 2
| HISTORIA DE USUARIO | TAREAS | Criterios de Aceptación
0 | Yo como desarrollador deseo preparar el ambiente de trabajo | Familiarizarse con ambiente de trabajo | El Equipo Conocera la Herramienta
El Equipo seguira el Tutorial
El Equipo Generara un Proyecto
|  | Crear base de datos | El Equipo cerará la primera versión de la base de datos
El Equipo modelará e implementará la base de datos
EL Equipo ingresará datos para pruebas en la base de datos

## Sprint 0 Planning V1
Sprint Planning 0 Versión 2
Dias del Sprint | 4
Horas /Dia /Persona | 2
Equipo | 4
Horas de trabajo restantes sobre Cada Dia del Sprint
Historia de usuario | Tareas | Asignado A | Estimacion Inicial | Estimacion Real | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4
Yo como desarrollador deseo preparar el ambiente de trabajo | Consultar La herramienta a utilizar | Equipo Desarrollo | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Anexar la Herramienta eclipse | Equipo Desarrollo | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Generar Conexion con la base datos | Equipo Desarrollo | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| Modelar entidades y relaciones | Equipo Desarrollo | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Implementar la Base de datos | CL-XÑ | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Ingreso de Datos para pruebas | EA-LC | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Total | 10 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0
Trabajo Faltante