## Proyect Planning
Sprint 1 Planning : Versión 2
| Dias del Sprint | 9 | 36
| Equipo | 4
| Inicio Sprint | 18 de Enero del 2015
Horas de trabajo restantes sobre Cada Dia del Proyecto
Código | Historia de usuario | Tareas | Asignado A | Cambios Pareja | Estimacion Inicial | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 14
| Yo como desarrollador deseo preparar el ambiente de trabajo | Consultar La herramienta a utilizar | Equipo Desarrollo |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Anexar la Herramienta eclipse | Equipo Desarrollo |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Generar Conexion con la base datos | Equipo Desarrollo |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Modelar entidades y relaciones | Equipo Desarrollo |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar la Base de datos | XÑ - CL |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingreso de Datos para pruebas | EA-LC |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XS-HU001 | Yo como scrum master deseo crear el proyecto Extreme Scrum | Crear proyecto | XÑ - CL | EA-XÑ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * Cambio de Pareja Dia 4/ Cambio de Base Realcional a No relacional / Cambio de ORM
|  | Crear la pantalla de proyecto | XÑ - CL | EA - XÑ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear una tabla que muestre los proyectos | XÑ - CL |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Desplegar un diálogo para la creación de nuevos proyectos | XÑ - CL | EA - XÑ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Guardar proyecto | XÑ - CL | EA - XÑ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Editar proyecto existente | EA-LC | CL-LC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Eliminar proyecto existente | EA-LC | CL-LC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Agregar al team scrum al proyecto | XÑ - CL |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
XS-HU003-1 | Yo como scrum master deseo generar las historias de usuario del product Backlog | Crear la pantalla del backlog | EA-LC |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Crear una tabla que muestre las historias de usuario | EA-LC |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
|  | Agregar historia de usuario nueva | XÑ - CL |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | Guardar historia de usuario | XÑ - CL |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
|  | Editar proyecto existente | EA-LC |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Eliminar proyecto existente | EA-LC |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | 46 | 46 | 44 | 40 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 29 | 21 | 13 | 9 | 4
[6 empty] | 46 | 40.8889 | -5.1111 | 40.8889 | 38.8889 | 34.8889 | 31.8889 | 29.8889 | 29.8889 | 29.8889 | 29.8889 | 25.8889 | 23.8889 | 15.8889