## Proyect Planning
Sprint 1 Planning : Versión 2
| Dias del Sprint | 9 | 36
| Equipo | 4
| Inicio Sprint | 18 de Enero del 2015
Horas de trabajo restantes sobre Cada Dia del Proyecto
[7 empty] | Sprint 0 |  |  |  |  | Sprint 1 | [8 empty] | Sprint 2 | [8 empty] | Sprint 3
Código | Historia de usuario | Tareas | Asignado A | Cambios Pareja | Estimacion Inicial | Estimacion Real | Dia 01 | Dia 02 | Dia 03 | Dia 04 |  | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21 | Dia 22 | Dia 23 | Dia 24 | Dia 25 | Dia 26 | Dia 27
| Yo como desarrollador deseo preparar el ambiente de trabajo | Consultar La herramienta a utilizar | Equipo Desarrollo |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Anexar la Herramienta eclipse | Equipo Desarrollo |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Generar Conexion con la base datos | Equipo Desarrollo |  | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Modelar entidades y relaciones | Equipo Desarrollo |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar la Base de datos | XÑ - CL |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ingreso de Datos para pruebas | EA-LC |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XS-HU001 | Yo como scrum master deseo crear el proyecto Extreme Scrum | Crear proyecto | XÑ - CL | EA-XÑ | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear la pantalla de proyecto | XÑ - CL | EA - XÑ | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear una tabla que muestre los proyectos | XÑ - CL | EA - XÑ | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Desplegar un diálogo para la creación de nuevos proyectos | XÑ - CL | EA - XÑ | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Guardar proyecto | XÑ - CL | EA - XÑ | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Editar proyecto existente | EA-LC | CL-LC | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Eliminar proyecto existente | EA-LC | CL-LC | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agregar al team scrum al proyecto | XÑ - CL | EA - XÑ | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
XS-HU003-1 | Yo como scrum master deseo generar las historias de usuario del product Backlog | Crear la pantalla del backlog | EA-LC | CL-LC | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear una tabla que muestre las historias de usuario | EA-LC | CL-LC | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agregar historia de usuario nueva | XÑ - CL | EA - XÑ | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Guardar historia de usuario | XÑ - CL | EA - XÑ | 2 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Editar proyecto existente | EA-LC | CL-LC | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Eliminar proyecto existente | EA-LC | CL-LC | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Refactorización del Sprint 1 | Rectificación de criterios de aceptacion | EA - CL |  | 1 | bar: Sprint 1 Dia 1 to Sprint 3 Dia 27
|  | Refactorización de codigo, mejoramiento del mismo | XÑ - LC |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Validación de criterios de aceptacion | EA |  | 1 | bar: Sprint 1 Dia 1 to Sprint 3 Dia 27
|  | Planificación del nuevo sprint, cambio de release planning | Equipo Desarrollo |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
XS-HU002 | Yo como scrum master deseo crear el proyecto Extreme Scrum | Crear pantalla para roles | XÑ - LC |  | 1 | bar: Sprint 1 Dia 1 to Sprint 3 Dia 27
|  | Agregar roles | XÑ - LC |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Editar rol existente | XÑ - LC |  | 1 | bar: Sprint 1 Dia 1 to Sprint 3 Dia 27
|  | Eliminar rol existente | XÑ - LC |  | 1 | bar: Sprint 1 Dia 1 to Sprint 3 Dia 27
|  | Crear pantalla para usuarios | EA - CL |  | 1 | bar: Sprint 1 Dia 1 to Sprint 3 Dia 27
|  | Agregar usuarios | EA - CL |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Asignar roles a usuarios | XÑ - LC |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Editar usuario existente | EA - CL |  | 1 | bar: Sprint 1 Dia 1 to Sprint 3 Dia 27
|  | Eliminar usuario existente | EA - CL |  | 1 | bar: Sprint 1 Dia 1 to Sprint 3 Dia 27
XS-HU003-2 | Yo como desarrollador deseo editar las historias de usuario para poder agregar tareas | Agregar tareas | EA - CL |  | 8 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Calcular esfuerzo de la HU por las tareas | EA - CL |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
XS-HU004 | Yo como Scrum Master deseo crear los Sprints dentro del proyecto | Agregar nuevo Sprint | EA - CL |  | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Asignar historias de usuario al sprint creado | EA - CL |  | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Verificar el límite de tiempo para que concuerde con el asignado | EA - CL |  | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
XS-HU005 | Yo como Scrum Master deseo crear el Sprint Backlog para el proyecto | Crear un Sprint Backlog | XÑ - LC |  | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Escoger las historias de usuario a ser listadas en el Sprint Backlog | XÑ - LC |  | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Escoger las tareas de cada historia de usuario listada en el Sprint Backlog | XÑ - LC |  | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[5 empty] | 88 | [6 empty] | 88 | 88 | 88 | 84 | 82 | 74 | 66 | 62 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
[12 empty] | 84.7407 | 81.4815 | 78.2222 | 74.963 | 71.7037 | 68.4444 | 65.1852 | 61.9259 | 58.6667 | 55.4074 | 52.1481 | 48.8889 | 45.6296 | 42.3704 | 39.1111 | 35.8519 | 32.5926 | 29.3333 | 26.0741 | 22.8148 | 19.5556 | 16.2963 | 13.037 | 9.7778 | 6.5185 | 3.2593 | 4.3521e-14