## Product Backlog V2
Product Backlog Xtrme ScrumP Ver. 2
Historia de usuario | Tareas | Esfuerzo | Esfuerzo HU | Prioridad
Yo como scrum master deseo generar el product backlog | Crear roles | 7 | 23 | 2
| Asignar alcances a cado rol | 6
| Crear usuarios | 5
| Asignar roles a usuarios | 5
Yo como scrum master deseo crear el proyecto Extreme Scrum | Crear proyecto | 4 | 12 | 1
| Agregar al team scrum al proyecto | 8
Yo como scrum master deseo generar las historias de usuario del product Backlog | Presentar la pantalla del backlog | 3 | 31 | 3
| Agregar una historia de usuario nueva | 2
| Mostrar una pantalla con el formulario de historia de usuario (Tiempo estimado - no editable) | 6
| Actualizar el product backlog, mostrando nombre y prioridad de la historia de usuario. | 5
| Permitir edición de las historias de usuario a rol desarrollador | 3
| Agregar tareas a las historias de usuario (tarea y tiempo estimado en horas) | 8
| Agregar criterios de aceptación una vez añadido al menos una tarea | 4
Yo como Scrum Master deseo crear los Sprints dentro del proyecto | Agregar nuevo Sprint | 8 | 24 | NFA
| Asignar historias de usuario al sprint creado | 8
| Verificar el límite de tiempo para que concuerde con el asignado | 8
Yo como Scrum Master deseo crear el Sprint Backlog para el proyecto | Crear un Sprint Backlog | 8 | 24 | NFA
| Escoger las historias de usuario a ser listadas en el Sprint Backlog | 8
| Escoger las tareas de cada historia de usuario listada en el Sprint Backlog | 8
Yo como desarrollador deseo preparar el ambiente de trabajo | Crear base de datos | 6 | 11 | NFA
| Familiarizarse con ambiente de trabajo | 5
**NFA=No Definido Aun