## Sprint 1 Backlog V1
Sprint 1 Backlog : Versión 2
Código | Historia de usuario | Tareas | Criterios de Aceptación
XS-HU001 | Yo como scrum master deseo crear el proyecto Extreme Scrum | Crear proyecto | Se prensentará una panatalla para la creación del proyecto, nombre y fecha de incio
|  | Agregar al team scrum al proyecto | Se prensentará una panatalla para agregar los mails de los miembros del equipo
XS-HU003-1 | Yo como scrum master deseo generar las historias de usuario del product Backlog | Presentar la pantalla del backlog | Se presentará una pantalla vacia en la que se puedan agregar historias de usuario nuevas
|  | Agregar una historia de usuario nueva | Se presentará un botón que permita mostrar el formulario de historia de usuario
Se presentara un Error sino se ingresa todos los datos
|  | Mostrar una pantalla con el formulario de historia de usuario (Tiempo estimado - no editable) | Se presentará un dialogo con el formulario de historia de usuario
|  | Actualizar el product backlog, mostrando nombre y prioridad de la historia de usuario. | Cuando se añadan historias de usuario se va actualizando el product backlog, mostrando nombre de la HU, esfuerzo y prioridad

## Sprint 1 Planning
Sprint 1 Planning : Versión 2
| Dias del Sprint | 9 | 36
| Equipo | 4
| Inicio Sprint | 18 de Enero del 2015
Horas de trabajo restantes sobre Cada Dia del Sprint
Código | Historia de usuario | Tareas | Asignado A | Cambios Pareja | Estimacion Inicial | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9
XS-HU001 | Yo como scrum master deseo crear el proyecto Extreme Scrum | Crear proyecto | XÑ - CL | EA-XÑ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * Cambio de Pareja Dia 4/ Cambio de Base Realcional a No relacional / Cambio de ORM
|  | Agregar al team scrum al proyecto | XÑ - CL |  | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
XS-HU003-1 | Yo como scrum master deseo generar las historias de usuario del product Backlog | Presentar la pantalla del backlog | EA - LC |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Agregar una historia de usuario nueva | EA - LC | CL-LC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0
|  | Mostrar una pantalla con el formulario de historia de usuario (Tiempo estimado) | EA - LC |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
|  | Actualizar el product backlog, mostrando nombre y prioridad de la historia de usuario. | EA - LC |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
[5 empty] | 35 | 35 | 35 | 31 | 31 | 27 | 25 | 23 | 17 | 10 | 4
[6 empty] | 35 | 31.1111 | 27.2222 | 23.3333 | 19.4444 | 15.5556 | 11.6667 | 7.7778 | 3.8889 | 0