## Sprint 1 Backlog V1
Sprint 1 Backlog : Versión 2
Código | Historia de usuario | Tareas | Criterios de Aceptación
XS-HU001 | Yo como scrum master deseo crear el proyecto Extreme Scrum | Crear proyecto | Se prensentará una panatalla para la creación del proyecto, nombre y fecha de incio
|  | Agregar al team scrum al proyecto | Se prensentará una panatalla para agregar los mails de los miembros del equipo
XS-HU002 | Yo como scrum master deseo generar el product backlog | Crear roles
Asignar alcances a cado rol
Crear usuarios
Asignar roles a usuarios

## Sprint 1 Planning
Sprint 1 Planning : Versión 2
| Dias del Sprint | 9 | 36
| Equipo | 4
| Inicio Sprint | 18 de Enero del 2015
Horas de trabajo restantes sobre Cada Dia del Sprint
Código | Historia de usuario | Tareas | Asignado A | Cambios Pareja | Estimacion Inicial | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9
XS-HU001 | Yo como scrum master deseo crear el proyecto Extreme Scrum | Crear proyecto | XÑ - CL | EA-XÑ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * Cambio de Pareja Dia 4/ Cambio de Base Realcional a No relacional / Cambio de ORM
|  | Agregar al team scrum al proyecto | XÑ - CL |  | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
XS-HU002 | Yo como scrum master deseo generar el product backlog | Crear roles | EA - LC |  | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Asignar alcances a cado rol | EA - LC | CL-LC | 6 | Horas de trabajo restantes sobre Cada Dia del Sprint Dia 1: 2; Horas de trabajo restantes sobre Cada Dia del Sprint Dia 2: 2; Horas de trabajo restantes sobre Cada Dia del Sprint Dia 3: 2; Horas de trabajo restantes sobre Cada Dia del Sprint Dia 4: 2; Horas de trabajo restantes sobre Cada Dia del Sprint Dia 5: 0
|  | Crear usuarios | EA - LC |  | 5
|  | Asignar roles a usuarios | EA - LC |  | 5
35