## Product Backlog V3
Product Backlog Xtrme ScrumP Ver. 3
Codigo | Historia de usuario | Tareas | Esfuerzo | Esfuerzo HU | Prioridad
XS-HU002 | Yo como scrum master deseo generar roles y usuarios del product backlog | Crear roles | 7 | 23 | 4
|  | Asignar alcances a cado rol | 6
|  | Crear usuarios | 5
|  | Asignar roles a usuarios | 5
XS-HU001 | Yo como scrum master deseo crear el proyecto Extreme Scrum | Crear proyecto | 4 | 12 | 1
|  | Agregar al team scrum al proyecto | 8
XS-HU003-1 | Yo como scrum master deseo generar las historias de usuario del product Backlog | Presentar la pantalla del backlog | 3 | 16 | 2 | Historia de Usuario Epica/ Se dividio en Dos
|  | Agregar una historia de usuario nueva | 2
|  | Mostrar una pantalla con el formulario de historia de usuario (Tiempo estimado - no editable) | 6
|  | Actualizar el product backlog, mostrando nombre y prioridad de la historia de usuario. | 5
XS-HU003-2 | Yo como desarrollador deseo Editar las historias de Usuario para poder agregar Detalles (tareas) | Permitir edición de las historias de usuario a rol desarrollador | 3 | 7 | 3
|  | Agregar tareas a las historias de usuario (tarea y tiempo estimado en horas) | 8
|  | Agregar criterios de aceptación una vez añadido al menos una tarea | 4
XS-HU004 | Yo como Scrum Master deseo crear los Sprints dentro del proyecto | Agregar nuevo Sprint | 8 | 24 | NFA
|  | Asignar historias de usuario al sprint creado | 8
|  | Verificar el límite de tiempo para que concuerde con el asignado | 8
XS-HU005 | Yo como Scrum Master deseo crear el Sprint Backlog para el proyecto | Crear un Sprint Backlog | 8 | 24 | NFA
|  | Escoger las historias de usuario a ser listadas en el Sprint Backlog | 8
|  | Escoger las tareas de cada historia de usuario listada en el Sprint Backlog | 8
XS-HU-0000 | Yo como desarrollador deseo preparar el ambiente de trabajo | Crear base de datos | 6 | 11 | NFA
|  | Familiarizarse con ambiente de trabajo | 5
**NFA=No Definido Aun